## Requerimientos de la Forestal
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Empresa: | La Forestal S.A.
Proyecto: | Sistema de Control de gestion Comercial
Autor: | Jorge Rubén Pirillo/Pablo Posse |  |  |  | Requerimientos por estado
Versión: | v.001
[5 empty] | Estado | Cantidad
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Pendiente | 9
1 | Modulos independientes | Debe tener un modulo para cada proceso o sea, debe haber un Módulo de Clientes, Vendedores, Ventas, Cobranzas, Ordenes o Notas de Pedidos, Inventarios, Informes Gerenciales, KPI o Tableros de Control Dashboard, etc. | 1 | Pendiente | Total general | 9
2 | Definir los Modulos por tipo | Se deban clasificar en Fijos, Semi Variables y Variables y como se relacionan estas tablas entre si | 2 | Pendiente
3 | Origenes de los datos | Se debe analizar si todo se hace desde CERO en Excel o si existe alguna base (Access, SQL, WEB, etc) de donde se capture la informacion | 3 | Pendiente
4 | Consistencia de los datos | La informacion debe ser CONSISTENTE, es decir que la informacion que figure en la misma sea homogenea ( ej - que el campo fecha o moneda o %, etc tengan esos formatos, que tenga en ese origen controles de errores (ej. - info duplicada, si mezcla mayusculas y minusculas, que los campos obligatorios tengan los datos completos, etc) | 4 | Pendiente
5 | Control y ajuste automatico de cambios | Si se cambia en dato en el origen (Ej Clientes / Vendedores ), cuando lo captura la planilla de Ventas o Pagos, que busque ese cambio y corrija los datos de esos cambios en las facturas ya emitidas o pagos recibidos para evitar errores en los informes finales a emitir | 5 | Pendiente
6 | Unidades de trabajo | En cuantas PC se van a trabajar, dado que las macros al tener rutas de acceso no pueden compartirse y DEBEN trabajarse en un SOLA PC | 6 | Pendiente
7 | Creación de perfiles | El sistema debe permitir la creación de perfiles para asociarlos a cada usuario y esto debe ser generado por el ADMINISTRADOR - El usuario tendra el perfil de acuerdo al modulo que sea habilitado a usar | 7 | Pendiente
8 | Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave para poder identificar que persona cargo la informacion al modulo habilitado, QUE DATOS MODIFICO Y QUE QUEDEN REGISTRADOS EN UNA HOJA APARTE DENTRO DEL MISMO ARCHIVO. Siempre habilitado por un ADMINISTRADOR | 7 | Pendiente
9 | Activar/Inactivar usuarios | El sistema debe permitir activar o inactivar un usuario, esto debe ser hecho SOLO POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA | 7 | Pendiente