## Requerimientos
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Requerimientos por estado
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
Empresa: | Universidad de Cádiz |  |  | Pendiente | 14 | 100%
Proyecto: | Gestión Proyectos de Innovación D. |  |  | En Proceso | 0 | 0%
Autor: | Milagros Huerta Gómez de Merodio |  | 0% | Terminado | 0 | 0%
Versión: | V.001 |  |  | Total General | 14 | 100%
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Tiempo | %
1 | Creación de perfiles. | El sistema debe permitir la creación de perfiles, para asociarlos a cada usuario. El perfil de Evaluador, además deberán tener un área de conocimiento asociado a su perfil. | 1 | Pendiente | 2 | 4.444%
2 | Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave | 1 | Pendiente | 2 | 4.444%
3 | Activar / Desactivar usuarios | El sistema debe permitir activar y desactivar usuarios, así como cambiar de perfil. | 1 | Pendiente | 3 | 6.667%
4 | Preparación de la documentación que tienen que rellenar los profesores que deseen solicitar proyectos. | El sistema debe tener el formato de la documentación, para la solicitud de los proyectos a todos los profesores. Para ello, se tiene que preparar la documentación, de manera que todos aquellos campos que no sean descriptivos, se recopilen como base de datos, para su posterior gestión. Además, se limitará la forma de rellenar los datos, para que cumplan un estándar y toda la documentación se envíe con el mismo formato. Esta documentación tendrá el formato enviado en la convocatoria del curso 2020/2021. | 2 | Pendiente | 5 | 11.11%
5 | Envío de la documentación que tienen que rellenar los profesores que deseen solicitar proyectos. | El sistema debe permitir que se envíe la documentación, para la solicitud de los proyectos a todos los profesores. | 2 | Pendiente | 2 | 4.444%
6 | Registro de solicitudes de proyectos. | El sistema debe recopilar la información enviada por los profesores que soliciten Proyectos. Deberá diferenciar entre los proyectos que soliciten financiación y los que no, así como el área de conocimiento al que debe ir asociado cada proyecto. Cada proyecto debe tener un código único y debe ser anónimo, de manera que no debe haber información sobre el nombre del profesorado que solicita dicho proyecto. Los proyectos que soliciten financiación, deberán recopilar el tipo de financiación que solicitan (becario, compra de material, etc.) y la cantidad, no pudiendo superar una cantidad máxima y se deberán adjuntar los presupuestos, a excepción de los que solamente soliciten financiación para contratar a un becario. Cada profesor no podrá formar parte de más de dos proyectos que tenga financiación. | 2 | Pendiente | 6 | 13.33%
7 | Revisión y envío de solicitudes a los Evaluadores de los proyectos. | El sistema debe enviar las solicitudes de los profesores a los evaluadores. En función del área de conocimiento del proyecto, se enviará a un evaluador y otro. Junto con la documentación, se enviará una rúbrica de evaluación para que todos los proyectos se evalúen según los mismos criterios. | 2 | Pendiente | 3 | 6.667%
8 | Revisión y envío de solicitudes a los Evaluadores de los proyectos. | El sistema debe enviar las solicitudes de los profesores a los evaluadores. En función del área de conocimiento del proyecto, se enviará a un evaluador y otro. Junto con la documentación, se enviará una rúbrica de evaluación para que todos los proyectos se evalúen según los mismos criterios. | 2 | Pendiente | 3 | 6.667%
9 | Envío de la evaluación de la solicitud del proyecto. | El sistema debe permitir que se envíe la evaluación a todos los evaluadores y realice el cálculo de las evaluaciones de aquellos proyectos que tengan más de un evaluador (los que tienene financiación deben tener, al menos, dos evaluadores). Aquellos proyectos que no superen un mínimo de una nota, no serán aprobados. | 3 | Pendiente | 3 | 6.667%
10 | Preparación de un informe con las evaluaciones de los proyectos y envío a todos los profesores. | El sistema debe permitir elaborar un informe con las evaluaciones de todos los proyectos, ordenándolos de mayor a menor y separando aquellos que han obtenido la calificación mínima para ser aprobados de los que no. | 3 | Pendiente | 2 | 4.444%
11 | Envío de recordatorio de entrega de la memoria final a los profesores cuyos proyectos fueron aprobados, así como la documentación que deber rellenar. | El sistema debe enviar recordatorios (al menos dos), un tiempo antes de la fecha límite para enviar la memoria final del proyecto, a los profesores cuyos proyectos fueron aprobados. Además, deberá enviar la documentación a rellenar para la elaboración de la memoria final. Para ello, se tiene que preparar la documentación, de manera que todos aquellos campos que no sean descriptivos, se recopilen como base de datos, para su posterior gestión. Además, se limitará la forma de rellenar los datos, para que cumplan un estándar y toda la documentación se envíe con el mismo formato. | 4 | Pendiente | 3 | 6.667%
12 | Envío de la memoria final, por parte de los profesores, de los proyectos que se aprobaran. | El sistema debe permitir que se envíe la memoria de los proyectos. Para ello, se tiene que preparar la documentación, de manera que todos aquellos campos que no sean descriptivos, se recopilen como base de datos, para su posterior gestión. Además, se limitará la forma de rellenar los datos, para que cumplan un estándar y toda la documentación se envíe con el mismo formato. | 4 | Pendiente | 5 | 11.11%
13 | Evaluación de las memorias finales de los proyectos. | El sistema enviará las memorias finales a los evaluadores. A cada evaluador le enviará las memorias de los proyectos aprobados que evaluó. El sistema permitirá reasignar proyectos a otros evaluadores, en caso de necesitar equilibrar la evaluación de los proyectos. El sistema permitirá que cada evaluador resgistre la evaluación (según la rúbrica). Además, el sistema resgistrará, para los proyectos que fueron aprobados con financiación, la justificación correcta de los gastos del proyecto. | 5 | Pendiente | 3 | 6.667%
14 | Preparación de un informe con las evaluaciones de las memorias de los proyectos y envío a todos los profesores. | El sistema debe permitir elaborar un informe con las evaluaciones de todos los proyectos, ordenándolos de mayor a menor y separando aquellos que han obtenido la calificación mínima. Además, diferenciará los 15 primeros, otorgándoles el premio correspondiente. | 5 | Pendiente | 3 | 6.667%
Total |  |  |  |  | 45 | 100%

## EJemplo Requerimientos
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Empresa: | XYZ Asociados
Proyecto: | Sistema de ventas
Autor: | Alfonso Lenis |  |  |  | Requerimientos por estado
Versión: | v.001
[5 empty] | Estado | Cantidad
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Pendiente | 2
1 | Creación de perfiles | El sistema debe permitir la creación de perfiles para asociarlos a cada usuario | 1 | Pendiente | Terminado | 1
2 | Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave | 1 | Terminado | Total general | 3
3 | Activar/Inactivar usuarios | El sistema debe permitir activar o inactivar un usuario | 2 | Pendiente