## EJemplo Requerimientos
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Empresa: | XYZ Supermercado | nota: NO ingresamos las horas de trabajo ya que todavia no obtenemos la expertis suficiente para realizar una estimacion adecuada
Proyecto: | Sistema de ventas Supermercado
Autor: | Mario, Gonzalo,Angie |  |  |  | Requerimientos por estado
Versión: | v.005
[5 empty] | Estado | Cantidad
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Pendiente | 2
1 | Creación Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave.El sistema debe permitir la creación de perfiles para asociarlos a cada usuario.El sistema debe permitir activar o inactivar un usuario | 1 | Pendiente | En proceso | 1
2 | Creacion Formulario de login | El formulario se creara según la información entregada por el cliente, de que campos debe llevar y aconsejar al cliente cuales son los mas adecuados y agregar mas informacion si es necesaria. | 2 | Pendiente | Total general | 3
3 |  | El formulario del sistema, permitira al usuario activo con clave el acceso, al sistema, dependiendo su autorización a las hojas que este autorizado ingresar y modificar.Si el usuario no esta activo o ingresa datos de usuario y clave inadecuadas el sistema se cerrara automaticamente. | 3
4 |  | Las personas que interactuaran con el sistema seran 1) Administrador(a) 2) Adminstratico(a) de compra 3) Adminstrativo de venta(cajero(a) 4)Secretario(a) 5)Administrativo de mantención sistema 6)Adminstratico de informes | 4
5 |  | El formulario, podra crear, modificar, eliminar,usuarios, esto lo podra realizar solo el administrador. | 5
6 |  | El formulario podra crear perfiles de acceso de usuario, esto implica nivel de acceso al sistema,según su cargo. Este paso solo lo podra realizar el administrador solamente. 1)IdAcceso 2)Descripcion acceso 3)Nivel acceso 4)Estado | 6
7 |  | El formulario podra crear tipos de estado de usuario, esto lo podra realizar solo el administrador. | 7
8 |  | Al ingresar al sistema se enviara a una hoja de informacion de negocio, donde estaran todos los datos del negocio, donde estara la informacion dueño,informacion negocio, informacion de sucursales, esta informacion sera solo para administrador y para efecto de factura y boletas electronicas.. | 8
9 | Presentación de modulo de login | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema | 9
10 | Creacion modulo menu principal | El requerimiento principal del cliente, es la creacion de un menú principal, donde se podra realizar todas las tareas necesarios, sin ir a las hojas de cada cargo. | 10
11 |  | Una vez ingresado el login correctamente, el sistema de abrira en la hoja menu donde se encontrara todas las autorizaciones según su cargo para poder trabajar. | 11
12 | Creacion hoja menu principal | Se diseña hoja de menu principal donde se encontrara todos plantillas(en iconos) para trabajar según el cargo. | 12
13 | Presentación de modulo menu principal | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 13 | Pendiente
14 | Solicitud de informacion de categoria | En este requirimiento el Cliente enviara la informacion del numero y descripcion de categorias para poder crear el formulario en base a esta informacion y tambien poder asesorar al cliente si es necesario la cantidad de datos o necesita otro tipo de datos o msa datos. Esto es para poder empesar a diseñar el formulario de categoria. | 14 | Pendiente
15 | Creacion Modulo de categoria | Este modulo se encarga de dar una categoria especifica a un producto, para poder identificarlo del resto, de otros productos, y dejar a varios productos parecidos en una categoria especifica. | 15 | Pendiente
16 | Creacion formulario categoria | Se crearan dos formulario de categorias, el primero creara el nombre de la categoria especifica y se guardara, el segundo formulario consultara la categoria solicitada y si se modifica se actualizara y quedada grabada. 1)IdCategoria 2)Descripcion 3)estado | 16 | Pendiente
17 | Creacion formulario llanado a consultar/actualizar | Se crea formulario el cual busca una categoria especifica y se modifica y se actualiza y graba la nueva categoria. Con la misma informacion que en formulario categoria. | 17
18 | Presentación de modulo categoria | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 18
19 | Solicitud de informacion de inventario | Es este requirimiento el Cliente entregara la informacion de inventario que campos lleva, para poder crear el formulario,tambien se asesorara que campos les faltan o necesita para una mejor informacion de sus productos, | 19 | Pendiente
20 | Creacion modulo inventario | El modulo inventario estara compuesto por todos productos del negocio, los cuales seran ingresados por el modulo de ingreso de productos, este modulo sera anterior al modulo de compras donde se pediran al proveedor,tambien seran rebajados por el modulo de ventas, los cuales rebajaran el stock de productos del inventario he informaran a compras para solicitar productos si llegan a un stock minimo | 20 | Pendiente
21 | Creacion formulario ingreso producto | Este formulario es el encargado de ingresar y guardar todos los productos para el inventario. Donde se ingresara la codigo proveedor, nombre proveedor,codigo productodescripcion, cantidad,categoria,fecha de ingreso,fecha documento,tipo documento,num. Documento,unidad de medida, costo unitario,iva,%desc.proveedor,otros costos, costo total campra,%utilidad,precio venta sugerido, precio venta final,estado(el formulario tendra algunas celdas que seran obligatorio y otras no) | 21 | Pendiente
22 | Creacion formulario llamado producto consultar/modificar/eliminar/actualizar | Este formulario se encarga de buscar un producto por el codigo o descripcion, el cual mostrara toda informacion ingresada en productos para consultar, modificar ,eliminar, actualizar y al final grabar. | 22 | Pendiente
23 | Presentación de modulo productos | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 23
24 | Solicitud de informacion de compra | Es este requirimiento el Cliente entregara la informacion de compra que campos lleva, para poder crear el formulario,tambien se asesorara que campos les faltan o necesita para una mejor informacion de formulario de compras. | 24 | Pendiente
25 | Creacion modulo compras | Este modulo debe realizar los pedidos de productos a proveedores según una O/C, según la informacion de inventario, que enviara si el stock llega a un minimo, los cuales se ingresaran en modulo de recepcion que ingresaran los productos al inventario. | 25 | Pendiente
26 | Creacion Formulario de compras | Este formulario se encarga de ingresar toda la informacion de compra de un o varios productos con su proveedor y fecha de factura, tipo de documento,fecha de registro, con los mismos valores de formulario de inventario. | 26 | Pendiente
27 | Creacion formulado llamado de compras buscar, modificar,actualizar, grabar | Este formulario se encarga de llamar una O/C, el cual mostrara toda la informacion de la o/c , y se podra, modificar, actualizar, no eliminar la informacion, si en laso se realice ingreso erroneo de la informacion. | 27 | Pendiente
28 | Creacion formulario recepcion faltante de compras | Este formulario es el encargado de recepcionar las compras faltantes según una o/c, una vez ingreado y completado la compra se enviara un mensaje a comprar de que se completo la compra. | 28 | Pendiente
29 | Presentación de modulo compras | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 29
30 | Solicitud de informacion de ventas | Es este requirimiento el Cliente entregara la informacion de ventas, que campos lleva, para poder crear el formulario,tambien se asesorara que campos les faltan o necesita para una mejor informacion de formulario de compras. | 30 | Pendiente
31 | Creacion modulo ventas | Este modulo debe realizar las salidas de productos en la venta y descontada automaticamente en el inventario | 31 | Pendiente
32 | Creacion formulario ventas | Este formulario es el encargado de ingresar la informacion de ventas de productos en las distintas celdas,(codigo producto,descrpcion producto,cantidad,precio venta,categoria rpoducto) enviadas por el cliente y algunas mas ingresada por nosotros como asesoria al cliente que le falta.Una vez ingresada la informacion se guarda y se rebaja de inventario, tambien se solicita el nombre del cliente si el lo autoriza para solicitar la informacion de contacto para ofrecer promociones y descuentos por inscribirse. | 32 | Pendiente
33 | Creacion formulario devolucion venta | Este formulario se crea para los clientes que devuelven un o mas productos por x motivos,se ingresa numero de boleta o factura y rut cliente, se busca en base de datos de sistema, una vez ingreasdo los productos se reingresa automatico al inventario de productos. | 33 | Pendiente
34 | Presentación de modulo ventas | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 34
35 | Creacion modulo kardex valorizado | Este modulo es el encargado de llevar un registro de compra y venta de productos , tanto de cantidad como valor, este modulo el cliente no lo tenia y lo solicito en el requerimiento, y nos pidio asesoria de que celdas debe llevar, para llebar un mejor control de stock | 35 | Pendiente
36 | Creacion formulario kardex | Este formulario es nuevo, es el encargado de recepcionar de registrar las entradas y salidas de productos , informando el stock que queda y sale y la valorizacion de cada uno, | 36 | Pendiente
37 | Presentación de modulo kardex | El requerimiento de cliente es de que cuando se termine un modulo se lo presente para poder utilizarlo y familiarizarse con el sistema. | 37
38 | Solicitud de informacion de informes | Es este requirimiento el Cliente entregara la informacion de que necesita para generar informes de los distintos modulos, que campos lleva, para poder crear el formulario,tambien se asesorara que campos les faltan o necesita para una mejor informacion de formulario de compras. | 38
39 | Creacion modulo informes | Este modulo es el encargado de crear reportes de los distintos modulos tales inventario,compras, ventas, kardex, y cualquier otro modulo que estime conveniente, según la solicitud de cliente, y tambien con la asesoria de nosotros aconsejando cuales son y de que forma son los informes, con los datos mas importantes para su negocio. | 39 | Pendiente
40 | Creacion formulario informes | Este formulario selecionara primero que area desea los informes (inventario,compras,ventas,etc.)y posteriormente seleccionar las celdas en las cuales necesita la informacion, el cual creara un informe o power quiry | 40 | Pendiente
41 | Solicitud de informacion de informes | Es este requirimiento el Cliente entregara la informacion de que necesita para generar formularios de proveedores y clientes con los distintos campos entregados por el cliente mas la asesoria de nosotros para modificar , cambiar, o agregar campos. | 41
42 | Creacion modulo proveedores y clientes | Estos modulos pueden desarrollarse en paralelo ya que registro la informacion de proveedores que abastecen al negocio y clientes que ingresen para promosiones o ventas he internet. Tienen casi las misma imformacion solcitada. | 42 | Pendiente
43 | Creacion formulario proveedores y clientes | Ambos formularios se crean para ingresar informacion de proveedores y clientes, según informacion de cliente que necesita, tambien se asesorara a cliente de los datos necesarios que necesita para el formulario . | 43 | Pendiente
44 | Creacion de formulario de cierra de sistema | Este formulario se encargara de guardar toda informacion el trabajo realizado durante el dia y perguntara si esta seguro de salir antes de guardar. | 44 | Pendiente