## Requerimientos
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Requerimientos por estado
|  |  |  | Estado | Cantidad | %
Empresa: | Universidad de Cádiz |  |  | Pendiente | 16 | 100%
Proyecto: | Gestión Proyectos de Innovación D. |  |  | En Proceso | 0 | 0%
Autor: | Milagros Huerta Gómez de Merodio |  | 0% | Terminado | 0 | 0%
Versión: | V.002 |  |  | Total General | 16 | 100%
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Tiempo | % | Comentarios Alfonso | Comentarios Milagros
1 | Creación de perfiles. | El sistema debe permitir la creación de perfiles, para asociarlos a cada usuario. El perfil de Evaluador, además deberán tener una línea de actuación asociada a su perfil. | 1 | Pendiente | 2 | 4% | Bien
2 | Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave. | 1 | Pendiente | 2 | 4% | Bien
3 | Activar / Desactivar usuarios | El sistema debe permitir activar y desactivar usuarios, así como cambiar de perfil. | 1 | Pendiente | 3 | 6% | Bien
4 | Preparación de la documentación que tienen que rellenar los profesores que deseen solicitar proyectos. | Analizar y organizar la documentación, de manera que todos aquellos datos que no sean descriptivos, se preparen como campos y se recopilen en una base de datos, para su posterior gestión. Además, se limitará la forma de rellenar los datos, para que cumplan un estándar y toda la documentación se envíe con el mismo formato. Para preparar los campos, habrá que tener en cuenta el contenido de la convocatoria del curso 2020/2021. | 2 | Pendiente | 5 | 10% | 1. Respecto a lo que se describe, ¿qué se debe hacer en el sistema? 2. ¿Qué información se debe registrar en el sistema y en qué funcionalidad? | Este requerimiento no es directamente del sistema, se refiere a preparar el formato de la documentación, para recopilar la información. Actualmente es un formato WORD que cada profesor puede cambiar y la idea es que no puedan cambiarlo "a su gusto". No sé cómo expresarlo.
5 | Envío de la documentación que tienen que rellenar los profesores que deseen solicitar proyectos. | Una vez preparado el PDF con la CONVOCATORIA, el sistema debe permitir que se envíe un enlace de internet con un enlace al archivo, por correo electrónico, a todos los profesores. De manera, que tengan fácil acceso los que quieran hacer una solicitud de proyecto. Se adjuntarán la rúbrica de evaluación de las memorias, así como las encuestas que deben hacer a los alumnos. | 2 | Pendiente | 2 | 4% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar? | La idea es que la convocatoria, aunque cambia una vez al año, se actualice automáticamente, con los datos de ese año.
6 | Registro de solicitudes de proyectos. | El sistema debe recopilar la información enviada por los profesores que soliciten Proyectos, en una base de datos. Los campos requeridos son: - Código del proyecto (se debe generar automáticamente) - Título del proyecto - Resumen del proyecto - Línea de actuación (elegir de una lista determinada) - Objetivos (desde 1 hasta n): · Título del Objetivo 1 (hasta n) / Actividades previstas 1 (hasta n) - Difusión (elegir de una lista determinada) - Descripción de las medidas de difusión - Asignaturas en la que se implementa el proyecto (elegir de una lista determinada) - Solicita Becario (SI o NO) Solo si solicita becario · Número de meses para el becario / Cantidad mensual para el becario / Actividades del becario - Solicitud Presupuesto (SI o NO) Solo si solicita presupuesto (a excepción de la beca) - Partidas Presupuestarias (desde 1 hasta n): · Concepto 1 (hasta n) / Justificación 1 (hasta n) / Coste 1 (hasta n) | 2 | Pendiente | 6 | 12% | 1. ¿Qué información se debe recopilar?, definir los campos o hacer referencia a alguna plantilla. 2. ¿En qué formato se debe recopilar la información, archivos de Excel, planos, etc?
7 | Revisión de las solicitudes por parte del ADMINISTRADOR. | El sistema debe permitir que el administrador revise si las solicitudes están bien y completas. Para ello, es sistema debe permitir que en la revisión el ADMINISTRADOR debe indicar los proyectos como: - aceptado / subsanar documentación / rechazado El sistema debe permitir que el ADMINISTRADOR reasigne los proyectos en las distintas líneas de actuación. Bien porque el profesor lo haya asignado mal, o para equilibrar las solicitudes en las distintas líneas. Además, el sistema permitirá que se asigne a los profesores (dentro de la línea de actuación correspondiente) que deben evaluar cada proyecto. | 2 | Pendiente | 3 | 6% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar? | Los Requerimientos 7 y 8 eran el mismo, quería dividirlos en dos, pero se me olvidó. Ahora ya está dividido como quería.
8 | Envío de las solicitudes a los EVALUADORES. | Tras revisar las solicitudes, el sistema debe avisar por correo electrónico a los EVALUADORES los proyectos que le toque evaluar (con el enlace donde se encuentra la información, si fuera necesario). Junto con la documentación, se enviará una rúbrica de evaluación (con el % de puntuación de cada apartado) para que todos los proyectos se evalúen según los mismos criterios. | 2 | Pendiente | 3 | 6% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar?
9 | Registro de la evaluación de la solicitud de cada proyecto. | El sistema debe registrar la evaluación de todos los evaluadores y realizar el cálculo de las medias de las evaluaciones de aquellos proyectos que tengan más de un evaluador (los que tienen financiación deben tener, al menos, dos evaluadores). Aquellos proyectos que no superen un mínimo de una nota, deben aparecer como NO APROBADOS. | 3 | Pendiente | 3 | 6% | 1. ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar? 2. ¿Cuáles son los cálculos que se deben realizar? | Me había equivocado, quería decir registrar. La nota será la media ponderada, con los coeficientes que tiene la rúbrica.
10 | Preparación de un informe con las evaluaciones de los proyectos y envío a todos los profesores. | El sistema debe permitir elaborar un informe con las evaluaciones de todos los proyectos, ordenándolos por la nota de mayor a menor y separando aquellos que han obtenido la calificación mínima para ser aprobados de los que no. En el informe aparecerán dos tablas: - Tabla con los proyectos APTOS con el código del proyecto, la cantidad de presupuesto aceptada y la nota de la evaluación. - Tabla con los proyectos NO APTOS con el código del proyecto y la nota (los proyectos deben tener una nota mínima para que sean aprobados). | 3 | Pendiente | 2 | 4% | ¿Qué campos debe tener el informe?
11 | Envío de recordatorio de entrega de la memoria final a los profesores cuyos proyectos fueron aprobados, así como la documentación que deber rellenar. | El sistema debe enviar recordatorios (al menos dos) por correo electrónico a todos los profesores cuyos proyectos fueron aprobados, un tiempo (aún por determinar) antes de la fecha límite para enviar la memoria final del proyecto. Además, deberá enviar la documentación a rellenar para la elaboración de la memoria final. Para ello, se tiene que preparar la documentación, de manera que todos aquellos campos que no sean descriptivos, se recopilen como base de datos, para su posterior gestión. Además, se limitará la forma de rellenar los datos, para que cumplan un estándar y toda la documentación se envíe con el mismo formato. | 4 | Pendiente | 3 | 6% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar?
12 | Registro de la memoria final, por parte de los profesores, de los proyectos que se aprobaron. | El sistema debe permitir que los profesores registren los datos de la memoria final de los proyectos. A cada profesor le aparecerán los campos que rellenó en la solicitud (objetivos, difusión y presupuesto) a modo de recordatorio y para que no los tenga que volver a escribir. Los campos que deben mostrar (registrados en la solicitud) son: - Título y Responsable del proyecto - Título de los Objetivos propuestos (junto con actividades propuestas) - Difusión propuesta, junto con las medidas - Presupuesto concedido Los campos que se deben registrar son: - A continuación de cada objetivo: actividades alcanzadas - A continuación de la difusión propuesta: · Difusión realizada (por si hubiera hecho otra) / Descripción de la difusión - A continuación del presupuesto concedido: · Total Dinero gastado (excepto el de becarios) / Adjuntar facturas o enlace para descargarlas - Asignaturas implicadas en el proyecto, para cada una (que debe indicar el sistema): · Tasas de Éxito Curso anterior / Tasas de Éxito Curso actual · Tasas de Rendimiento Curso anterior / Tasas de Rendimiento Curso actual - Informe sobre la evolución de las tasas. - Opinión de los alumnos sobre el proyecto · Registrar las respuestas a la encuesta de los alumnos (el sistema permitirá que el administrador modifique las preguntas, en su número y texto). | 4 | Pendiente | 5 | 10% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar?
13 | Revisión de las memorias finales por parte del ADMINISTRADOR. | El sistema debe permitir que el administrador revise si las memorias están bien y completas. Para ello, es sistema debe permitir que en la revisión el ADMINISTRADOR debe indicar las memorias como: - aceptado / subsanar documentación El sistema debe permitir que el ADMINISTRADOR reasigne los proyectos en las distintas líneas de actuación, por si fuera necesario hacer algún cambio. Además, el sistema permitirá que se asigne a los profesores (dentro de la línea de actuación correspondiente) que deben evaluar cada proyecto. | 5 | Pendiente | 3 | 6% | ¿A dónde se debe enviar la información, a un correo, a otra hoja y exactamente qué información se debe enviar?
14 | Envío de las memorias finales a los EVALUADORES. | Tras revisar las memorias, el sistema debe avisar por correo electrónico a los EVALUADORES las que le toque evaluar (con el enlace donde se encuentra la información, si fuera necesario). Junto con la documentación, se enviará una rúbrica de evaluación (con el % de puntuación de cada apartado) para que todos los proyectos se evalúen según los mismos criterios. | 5 | Pendiente | 3 | 6% |  | Este requerimiento es nuevo
15 | Registro de la evaluación de las memorias finales de cada proyecto. | El sistema debe registrar la evaluación de todos los evaluadores y realizar el cálculo de las medias de las evaluaciones de aquellas memorias finales que tengan más de un evaluador. | 5 | Pendiente | 3 | 6% |  | Este requerimiento es nuevo
16 | Preparación de un INFORME FINAL con las evaluaciones de las memorias y envío a todos los profesores. | El sistema debe permitir elaborar un informe con las evaluaciones de las memorias de los proyectos, ordenándolos por la nota de mayor a menor y separando aquellos que han obtenido la calificación mínima para ser aprobados de los que no. En el informe aparecerán dos tablas: - Tabla con los proyectos con PREMIO (los 15 proyectos con mejor puntuación): · El nombre del proyecto · Nombre del profesor responsable y los que han trabajado en el proyecto · Nota de la evaluación. · Premio concedido. - Tabla con el resto de proyectos con: · Nombre del proyecto · Nombre del profesor responsable · Nota de la evaluación (siempre que sea APTO). · Tipo de RECONOCIMIENTO (en función de la nota entre 5 - 7 - 10) | 5 | Pendiente | 2 | 4% | ¿Qué campos debe tener el informe?
Total |  |  |  |  | 50 | 100%

## EJemplo Requerimientos
Plantilla Gestión de Requerimientos (PGR)
Empresa: | XYZ Asociados
Proyecto: | Sistema de ventas
Autor: | Alfonso Lenis |  |  |  | Requerimientos por estado
Versión: | v.001
[5 empty] | Estado | Cantidad
Número | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Estado | Pendiente | 2
1 | Creación de perfiles | El sistema debe permitir la creación de perfiles para asociarlos a cada usuario | 1 | Pendiente | Terminado | 1
2 | Login de usuarios | El sistema debe permitir el ingreso con un usuario activo y una clave | 1 | Terminado | Total general | 3
3 | Activar/Inactivar usuarios | El sistema debe permitir activar o inactivar un usuario | 2 | Pendiente